## Backlog de Produto
Nro | Descrição | Status | Size | Prioridade | Critério de Aceitação | Comentários
U01 | Eu, enquanto usuário operador, Quero permanecer logado quero consultar minha lista de lembretes | Planned | 6 | 1
U02 | Eu, enquanto usuário operador, Quero poder consultar minhas notificações dos meus dispositivos pessoais. | Planned | 6 | 2
U03 | Eu, enquanto usuário operador, Quero ser notificado dos lembretes ativos. | Planned | 4 | 3
U04 | Eu, enquanto usuário operador, Quero poder realizar uma ação quando quando receber uma notificação. | Planned | 2 | 4 |  | Execução de testes para fluxo padrão de todos os serviços
U05 | Eu, enquanto usuário professor. Quando notificado ser quiser, quero poder inserir o conteúdo das minhas aulas | Planned | 2 | 5 |  | Executa a progração com a base da Totvs
U06 | Eu, enquanto usuário professor. Quando notificado ser quiser, quero poder realiza a chamada da minha turma | Planned | 2 | 6
U07 | Eu, enquanto usuário professor. Quando notificado ser quiser, quero poder postar as notas da minha turma | Planned | 2 | 7
U08 | Eu, enquanto usuário operador, Quero poder personalizar minhas notificações. | Planned | 4 | 8

## Backlog Sp1
1 | Trello
Dias para implementação do sprint | 7 |  |  | Diferença | Realizado | Estimado | Falta no dia de implementação…
Tendência do último | 2 | Dias | Totais | 7 | 26 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
Task rows | 4 | Dias Completos | 25 |  |  |  | 58 | 49.7143 | 41.4286 | 33.1429 | 24.8571 | 16.5714 | 8.2857
Warning! These are necessary |  | Tendência |  |  |  |  | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58
template rows |  | Tendência dias | 2 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Nome da tarefa | Histórias | Responsável | Status |  |  | Est. | 1: 1; 2: 2; 3: 3; 4: 4; 5: 5; 6: 6; 7: 7
[Form ] - Loguin | U01 | Neimar | Done | 2 | 2 | 4
[Tabela] - Cadastro de pessoas | U01 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Tabela] - Cadastro de usuários | U01 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Tabela] - Casdastro de serviços | U02 | Neimar | Done | 0 |  | 1
[Tabela] - Cadastro de Utilitários | U01 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Tabela] - Cadastro de tipo de serviços | U02 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Tabela] - Cadastro de lembretes de usuário | U02 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Form ] - Lista de consulta de serviços | U08 | Neimar | Planned | 0 |  | 2
[Form ] - Lista de consulta de lembretes de usuários | U02 | Neimar | Done | 1 | 1 | 2
[Form ] - Texto de notificações no dispitivos mobile | U03 | Neimar | Removed | 1 |  | 1
[Form ] - Decisão de noficação | U03 | Neimar | Ongoing | 5 |  | 4
[Form ] - Resgistro de chamadas | U06 | Neimar | Ongoing | 0 |  | 5
[Form ] - Registro de postagem de notas | U07 | Neimar | Ongoing | 0 |  | 10
[Form ] - Confirmação de execução de serviço | U04 | Neimar | Ongoing | 0 |  | 5
[Form ] - Home | U01 | Neimar | Planned | 2 | 1 | 3
[Tabela] - Cadastro grupo serviços | U02 | Neimar | Done | 1 | 1 | 2
[Tabela] - Registro de configuração do serviço | U03 | Neimar | Done | 1 |  | 1
[Form ] - Resgistro do conteudo da aulas | U05 | Neimar | Planned | 0 |  | 1
[Form ] - Cadastro de serviços | U08 | Neimar | Planned | 0 |  | 2
[Form ] - Cadastro de lembretes | U08 | Neimar | Planned | 0 |  | 2
[Desigon] - Prototipação das telas U01 | U01 | Neimar | Done | -1 | 2 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U02 | U02 | Neimar | Done | 0 | 1 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U03 | U03 | Neimar | Done | 1 | 2 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U04 | U04 | Neimar | Done | -2 | 3 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U05 | U05 | Neimar | Done | -1 | 2 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U06 | U06 | Neimar | Done | -1 | 2 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U07 | U07 | Neimar | Done | -1 | 2 | 1
[Desigon] - Prototipação das telas U08 | U08 | Neimar | Done | -1 | 2 | 1
0
0
Note on A2: Count only active working and implementation days. Do not include Planning Day or Sprint Review. E.g. a 4-week Sprint would most likely have 18 implementation days.

## Sp1-Impedimentos
Lista de impedimentos - Após anotar um impedimento, envie para todo o time
# | Data criação | Plano resolução | Data resolução | Impedimento | Histórico | Quem reportou | Status
1 | 2010-02-26 | 2010-03-11 | 2010-03-10 | Faltam detalhes de validação de requisitos, precisamos adicionar mais informações sobre relatórios. | Faltam detalhes sobre o relatório ABC019 e o relatório ABC047, isto está impactando o time de desenvolvimento. O contato do business fulano de tal está trabalhando para clarificar estes requisitosCASH019 - Neg Net Invest Report and CASH047 - Fiserv Credit Balanc has been impacting dev team. Peter has been working to clarify those requirements. | Dev 1 | Wip
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

## Sp1-Retrospectiva
Plano de ação da retrospectiva
| # | O que devemos começar e continuar fazendo? | # | O que devemos parar de fazer?
| 1 | Usar o primeiro dia da sprint para fazer um planejamento organizado | 1 | Problemas de produção não podem ser extendidos por mais de dois dias na plataforma XYZ
| 2 |  | 2
| 3 |  | 3
| 4 |  | 4
| 5 |  | 5
| 6 |  | 6
| 7 |  | 7
| 8 |  | 8
| 9 |  | 9
| 10 |  | 10
| 11 |  | 11
| 12 |  | 12
| 13 |  | 13
| 14 |  | 14
| 15 |  | 15
| 16 |  | 16
| 17 |  | 17
| 18 |  | 18
| 19 |  | 19
| 20 |  | 20
| 21 |  | 21
| 22 |  | 22
| 23 |  | 23
| 24 |  | 24
| 25 |  | 25
| 26 |  | 26
| 27 |  | 27
| 28 |  | 28
| 29 |  | 29
| 30 |  | 30
| 31 |  | 31
| 32 |  | 32
| 33 |  | 33
| 34 |  | 34
| 35 |  | 35